关于开展“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动的通知

各院（校区）、部、处及直属单位：

为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生重要回信精神，根据教育部《第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动方案》要求，结合我校实际，决定启动“青年红色筑梦之旅”活动，具体如下：

**一、活动主题**

红色筑梦点亮人生 青春领航振兴中华

**二、活动目标**

全面贯彻落实习近平总书记回信精神，在更大范围、更高层次、更深程度上开展“青年红色筑梦之旅”活动，鼓励青年用创新创业成果服务乡村振兴战略、助力精准扶贫；推动创新创业教育与思想政治教育相融合，打造我校最大的思政课堂，引导青年走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼，重温革命前辈伟大而艰辛的创业史，走好新时代青年的新长征路，为中国特色社会主义事业培养更多全面发展的合格建设者和可靠接班人，更好地服务山西地方经济建设。

**三、组织机构**

本次活动由教务处主办，党委宣传部、团委、学生工作部（处）、招生与就业工作处、科学技术研究院、研究生院、中北大学科技园、办学资源开发与管理中心协办，所有学院参与。中北大学创新创业教育工作领导组负责本次活动的组织实施。

**四、活动安排**

**1、2018年3月 准备阶段**

（1）各学院组织各专业大学生，以“科技中国小分队”“幸福中国小分队”“健康中国小分队”“教育中国小分队”“法治中国小分队”“十九大宣讲小分队”或项目团队组团等形式，筹备学生团队，指定指导教师，为走进我校的旧址——武乡县、朔州校区对口扶贫县右玉县做准备。

（2）各学生团队在教师指导下从质量兴农、绿色兴农、科技兴农、电商兴农、教育兴农等多个方面着手查阅相关资料，了解当地的实情，为实地调研做准备。

（3）各学院可广泛发动大学生创新创业训练计划项目、往届“互联网+”大赛项目、各类学科竞赛项目及教师的科研项目参与活动。

**2、2018年4月 启动实施阶段**

（1）学校初步定于4月中下旬召开“青年红色筑梦之旅”的启动仪式，启动仪式结束后，将邀请国赛评委、企业相关专家对活动进行解读和培训。

（2）4月中下旬，各学院组织学生团队奔赴各自对接地区进行实地考察，了解当地的情况，有针对性地打造帮扶项目。

（3）各学院要充分发动学生参与活动。学院根据前期的活动，选拔出优质项目组织团队登录全国大学生创业服务网进行报名（网址：http://cy.ncss.cn），并于6月20日前完成报名。

3、7月-8月 比赛阶段

（1）7月初，学校完成校赛，校赛设一等奖2项，二等奖4项，三等奖10项，优秀奖若干，并推荐一等奖项目参与省级复赛。

（2）各学院要及时做好经验总结和成果宣传，选树优秀典型，在全校范围内进行宣传。

**五、联系人**

教务处 屈腊琴

联系电话：0351-3922066

电子邮箱：sbk@nuc.edu.cn